## Sheet1
Tasks | Antcipated Completion Date | Actual Completion Date | Reason
Topic Proposal | 2021-06-04 | 2021-06-04
Repo | 2021-06-02 | 2021-06-02
Requirements | 2021-06-30 | 2021-06-29
SPMP | 2021-06-30 | 2021-06-29
Uses Cases | 2021-06-30 | 2021-06-29
Design/Tools Meeting | 2021-06-22 | 2021-06-22
Milestone review | 2021-07-23 | 2021-07-22
End to End Testing | 2021-07-23 | 2021-07-22
Implementing Site | 2021-07-23 | 2021-07-23
Domain Purchase | 2021-07-02 | 2021-07-15 | Site was not ready to go live at the time.
Hosting Purchase | 2021-07-02 | 2021-07-15 | Site was not ready to go live at the time.
Plug-In Testing | 2021-07-23 | 2021-07-16
Site Testing | 2021-07-23 | 2021-07-23
Deployment of Site | 2021-07-23 | 2021-07-23
Final Presentation | 2021-07-23 | 2021-07-26 | Presentation date is not until the 26th